## Proposta ATOS Térreo
|  | CLIENTE - ATOS | [5 empty] | ORÇAMENTO Nº 003.2014
LOCAL: WERNER VON SIEMENS nº 111, LAPA, SÃO PAULO
|  | OBRA : PINTURA ENTRADA TÉRREO | [5 empty] | 2013-01-02
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | FORNECEDOR | UN | QTDE | VALOR MATERIAL | VALOR MDO | TOTAL
1 | PINTURA ENTRADA TÉRREO | [6 empty] | 3629.2
1.1 | Pintura de parede e pilares azul no pavimento térreo atrás da recpção, na cor azul |  | QUALITY | m² | 96 | 20 | 7 | 2592
1.2 | Pintura de parede no térreo na entrada na cor branca |  | QUALITY | m² | 9.8 | 8 | 6 | 137.2
1.3 | Desisntalação e reinstalação de porta de vidro da entrada |  | QUALITY | vb. | 1 | 100 | 400 | 500
1.4 | Instalação de reforço na parte superior da parede |  | QUALITY | vb. | 1 | 0 | 400 | 400
2 | DIVERSOS | [6 empty] | 100
2.1 | Mobilização de equipe |  | QUALITY | vb. | 1 | 100 | 0 | 100
2.2 | Acessorios de fixação |  | QUALITY | vb. | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Acompanhamento/Supervisão |  | QUALITY | vb. | 1 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO PROJETO | [7 empty] | 3729.2
OBS - |  |  | Validade da Proposta - 15 DIAS Tempo de obra - 7 DIAS Faturamento - 30 dias