## Proposta ATOS 1º ANDAR
|  | CLIENTE - ATOS |  |  |  |  | ORÇAMENTO Nº 006.2014 REVISADO
LOCAL: RUA WERNER SIEMENS, LAPA, SÃO PAULO - SP
|  | OBRA : REFORMA BANHEIRO 2º ANDAR |  |  |  |  | 2014-01-27
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN | QTDE | VALOR MATERIAL | VALOR MDO | TOTAL
1 | CIVIL | [5 empty] | 13904.925
1.1 | Remoção de divisórias existentes |  | vb. | 1 | 0 | 900 | 900
1.2 | Demolição de piso existente |  | vb. | 1 | 0 | 600 | 600
1.3 | Demolição de contrapiso |  | vb. | 1 | 0 | 1000 | 1000
1.4 | Demolição de revestimento das paredes |  | vb. | 1 | 0 | 750 | 750
1.5 | Imperbeabilização de laje |  | vb. | 1 | 750 | 800 | 1550
1.6 | Reparo em hidráulica ou esgoto existente, gotejamento 1º andar |  | vb. | 1 | 650 | 750 | 1400
1.7 | Aplicação de massa corrida em paredes |  | vb. | 1 | 420 | 550 | 970
1.8 | Pintura com tinta latéx super lavável na cor branco neve |  | vb. | 1 | 800 | 900 | 1700
1.9 | Fornecimento e instalação de porcelanato acetinado bold urban concreto cinza 60x60cm - Portinari |  | vb. | 1 | 1973.925 | 1210 | 3183.925
1.10 | Demolição de forro de gesso no banheiro 1º andar |  | m² | 12 | 0 | 25 | 300
1.11 | Fornecimento e instalação de forro de gesso no banheiro 1º andar |  | m² | 12 | 94.25 | 35 | 1551
2 | DIVERSOS | [5 empty] | 1000
2.1 | Mobilização de equipe |  | vb. | 1 | 300 | 0 | 300
2.2 | Descarte de entulhos |  | vb. | 2 | 350 | 0 | 700
2.2 | Acessorios de fixação |  | vb. | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Acompanhamento/Supervisão |  | vb. | 1 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO PROJETO | [6 empty] | 14904.925
Notas - |  |  | Validade da Proposta - 15 dias
Tempo de Obra - 20 dias
Faturamento - 28 dias pós obra
OBSERVAÇÃO: Os valores constantes neste orçamento serão faturados em nota fiscal de serviços da Prefeitura Municipal onde se localiza a Quality Serviços e Instalações, constarão 50% de Material, 30% Mão de Obra e 20% de Gerenciamento.Os impostos e as contribuições Federais e Municipais serão de obrigatoriedade da Quality, não cabendo assim, à CONTRATANTE efetuar qualquer tipo de retenção, exceto os encargos sociais do INSS e I.S.S, os quais são especificados na nota fiscal.